## Sheet1
Team: | 7F |  |  | Unit: person-days (assuming 2 productive hours per person-day)
Sprint | User Story ID | User Story | Priority | Estimated Team effort w/o velocity factor | Estimated Team Effort | Actual Team Effort | Done?
… | … | … | … |  | … | … | …
4 | 1 | Sem farþegi vil ég geta séð valmöguleika um ódýrasta flug til að geta sparað | 40 | 1 | 1.4286
5 | 2 | Sem farþegi vil ég geta séð valmöguleika stysta flug á áfangastað, svo ég geti eytt sem minnstum tíma í að ferðast. | 20 | 1 | 1.4286
1 | 3 | Sem notandi vil ég geta leitað að flugi með tilliti til áfangastaðs | 70 | 2 | 2.8571
1 | 4 | Sem notandi vil ég geta leitað að flugi með tilliti til tíma | 70 | 2 | 2.8571
5 | 5 | Sem notandi vil ég geta hafið samband við flugfélag ef það skyldu vakna upp einhverjar spurningar | 10 | 1 | 1.4286
4 | 6 | Sem notandi vil ég geta séð hvaða áfangastaðir eru í boði | 30 | 3 | 4.2857
1 | 7 | Sem notandi vil ég geta valið dag/a sem eg vil leita af flugum | 80 | 2 | 2.8571
5 | 8 | Sem notandi vil ég geta valið hvort ég leiti að flugum aðra leið eða fram og til baka | 10 | 3 | 4.2857
3 | 9 | Sem notandi vil ég geta séð farar- og komutíma. | 60 | 3 | 4.2857
3 | 10 | Sem notandi vil ég geta séð heildarverð á flugferð til að geta áætlað peningum | 70 | 3 | 4.2857
4 | 11 | Sem notandi vil ég geta séð hvort sé nóg pláss fyrir x marga farþega | 50 | 2 | 2.8571
3 | 12 | Sem notandi vil ég geta valið hversu marga flugmiða ég vil bóka | 60 | 2 | 2.8571
2 | 13 | Sem vefstjóri vil ég geta leyft notanda að bóka flug | 80 | 5 | 7.1429